## Câu hỏi làm rõ
GOLF TEE TIME BOOKING SYSTEM
Danh sách câu hỏi làm rõ yêu cầu — Requirements Clarification
Phiên bản: 1.0 ¦ Ngày lập: 15/04/2026 ¦ Đơn vị phát triển: [Tên công ty] ¦ Khách hàng: [Tên sân golf]
STT | Chủ đề | Câu hỏi | Lý do cần làm rõ | Mức ưu tiên | Phản hồi của khách | Ghi chú
A. CẤU HÌNH SÂN & LỊCH ĐẶT
A1 | Cấu hình sân | Khoảng cách (interval) giữa các tee time là bao nhiêu phút? Con số này có khác nhau giữa 1st Tee và 10th Tee không? | Ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc dữ liệu và giao diện bảng tee sheet. | Cao
A2 | Cấu hình sân | Giờ hoạt động của sân mỗi ngày trong tuần là từ mấy giờ đến mấy giờ? Có sự khác biệt giữa các ngày trong tuần và cuối tuần không? | Xác định khung giờ hợp lệ để hiển thị trên hệ thống đặt lịch. | Cao
A3 | Cấu hình sân | Khi đặt trực tuyến, khách hàng có thể tự chọn 1st Tee hoặc 10th Tee không? Hay hệ thống sẽ tự động phân bổ? | Quyết định luồng đặt lịch và giao diện widget. | Cao
A4 | Giá dịch vụ | Giá tee time được tính theo cấu trúc nào? Cụ thể: • Ngày thường và cuối tuần/lễ có giá khác nhau không? • Phân biệt giờ cao điểm và thấp điểm không? • Hội viên và khách vãng lai có biểu giá khác nhau không? • Quốc tịch (trong nước / nước ngoài) có ảnh hưởng đến giá không? | Thiết kế module tính giá và hiển thị tổng tiền trước khi thanh toán. | Cao
B. THANH TOÁN & CHÍNH SÁCH
B1 | Thanh toán | Khi khách xác nhận đặt lịch và thanh toán, hệ thống sẽ xử lý theo phương thức nào? • Phương án 1 (Authorize): Tạm giữ số tiền trên thẻ, chờ nhân viên xác nhận rồi mới thu. • Phương án 2 (Capture ngay): Thu tiền ngay lập tức khi đặt thành công. | Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình thanh toán và hoàn tiền. | Cao
B2 | Hoàn tiền | Chính sách hoàn tiền khi khách hủy đặt lịch như thế nào? • Hoàn 100% nếu hủy trước X giờ? • Hoàn một phần nếu hủy muộn? • Không hoàn tiền? | Cần xây dựng quy trình hoàn tiền tự động qua cổng thanh toán. | Cao
B3 | Thanh toán | Tiền tệ sử dụng trong hệ thống là VND, USD hay hỗ trợ cả hai? | Cấu hình cổng thanh toán Airwallex. | Cao
B4 | Thanh toán | Nhân viên khi tự tạo booking cho khách (walk-in, qua điện thoại) có cần xử lý thanh toán trực tuyến không? Hay thanh toán trực tiếp tại quầy? | Phân biệt luồng booking online và booking thủ công. | Trung bình
C. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG & TEE SHEET
C1 | Dữ liệu khách | Trong bảng tee sheet cũ, mỗi slot hiển thị tên từng người chơi (Player 1, 2, 3, 4). Hiện tại form đặt trực tuyến chỉ thu email và số điện thoại. Vậy tên người chơi được lấy từ đâu? • Nhân viên nhập thủ công sau khi gọi điện xác nhận? • Cần bổ sung trường tên người chơi vào form thanh toán? | Ảnh hưởng đến thiết kế form thu thập dữ liệu và hiển thị tee sheet. | Cao
C2 | Xác nhận | Sau khi khách đặt lịch trực tuyến, nhân viên có bao nhiêu thời gian để gọi điện xác nhận? Nếu quá thời gian quy định mà chưa xác nhận thì booking sẽ được xử lý thế nào (tự hủy hay tự xác nhận)? | Xây dựng logic tự động hóa vòng đời booking. | Trung bình
C3 | Khách hàng | Khách có thể vào danh sách chờ (waiting list) khi slot đã đủ 4 người không? Nếu có: khi có người hủy thì nhân viên thông báo thủ công hay hệ thống tự động thông báo? | Thiết kế tính năng waiting list. | Trung bình
D. TÍNH NĂNG ADMIN — CẦN LÀM RÕ
D1 | Tính năng | "Register" trong hệ thống cũ thực hiện chức năng gì? Đơn vị hiểu có thể là: (A) Đăng ký thêm dịch vụ kèm theo (caddy, xe điện, thuê gậy...) (B) Đăng ký tư cách hội viên cho khách (C) Chức năng khác — đề nghị mô tả cụ thể. | Xác định phạm vi tính năng. | Trung bình
D2 | Tính năng | "Extra Item" bao gồm những hạng mục nào? Ví dụ: phí caddy, xe điện, thuê bộ gậy, locker... Danh sách đầy đủ các mục hiện tại? | Thiết kế module quản lý dịch vụ đi kèm. | Trung bình
D3 | Tính năng | "Allocate Info" thực hiện việc gì? Đơn vị hiểu có thể là việc gán thông tin bổ sung vào booking sau khi xác nhận (caddy số mấy, xe điện số mấy...). Quý khách vui lòng mô tả thêm? | Xác định phạm vi tính năng. | Trung bình
D4 | Tính năng | "Squeeze" và "Unsqueeze" hoạt động như thế nào trong quy trình hiện tại? Đây có phải là việc thêm một slot vào giữa các tee time đang đặt (rút ngắn khoảng cách) không? | Xác định phạm vi tính năng. | Trung bình
D5 | Tính năng | "Full Block" khác gì với "Block Tee Time" thông thường? Có phải là chặn toàn bộ một tee (1st hoặc 10th) trong một khoảng thời gian dài không? | Xác định phạm vi tính năng. | Trung bình
D6 | Tính năng | "Time Sheet" trong hệ thống cũ là màn hình hoặc báo cáo gì? Khác với bảng Tee Sheet ở điểm nào? | Xác định phạm vi tính năng. | Trung bình
D7 | Tính năng | "Confirm Letter" được gửi đến khách qua kênh nào (email, PDF tải về, in trực tiếp)? Template hiện tại có thể cung cấp để tham khảo không? | Thiết kế tính năng gửi xác nhận. | Thấp
D8 | Tính năng | "Group Booking" có áp dụng mức giá đặc biệt không? Quy trình phê duyệt như thế nào? | Thiết kế luồng nhóm booking. | Trung bình
E. PHÂN QUYỀN & VẬN HÀNH
E1 | Phân quyền | Nhân viên Sale có quyền tự xác nhận (confirm) booking của khách đặt online không? Hay quy trình phải qua Admin phê duyệt? | Xây dựng ma trận phân quyền chính xác. | Trung bình
E2 | Phân quyền | Nhân viên Support có những quyền hạn cụ thể nào? Chỉ xem thông tin hay có thêm quyền thao tác? | Xây dựng ma trận phân quyền chính xác. | Trung bình
E3 | Phân quyền | Có yêu cầu ghi lại lịch sử thao tác (audit log) — ai làm gì, lúc nào — không? | Xác định phạm vi tính năng bảo mật. | Thấp
F. KỸ THUẬT & TRIỂN KHAI
F1 | Kỹ thuật | Ngôn ngữ hiển thị của hệ thống: tiếng Việt, tiếng Anh hay hỗ trợ đa ngôn ngữ? | Phạm vi giao diện. | Thấp
F2 | Kỹ thuật | Sân có đang sử dụng phần mềm quản lý nào khác không (POS, hệ thống hội viên, tính điểm handicap...)? Có yêu cầu tích hợp không? | Xác định phạm vi tích hợp. | Thấp
F3 | Kỹ thuật | Dữ liệu booking lịch sử (từ hệ thống cũ) có cần chuyển đổi sang hệ thống mới không? | Lập kế hoạch di chuyển dữ liệu. | Thấp
F4 | Tài nguyên | Đơn vị cần nhận: logo sân golf, ảnh sân golf (cho slider), màu sắc thương hiệu (brand color). Quý khách có thể cung cấp sớm để thiết kế giao diện không? | Bắt đầu thiết kế UI. | Cao
F5 | Thông báo | Sau khi đặt lịch thành công, khách có nhận được thông báo tự động không? Nếu có, kênh nào được ưu tiên: email, SMS, Zalo OA? | Xác định phạm vi thông báo cho khách. | Trung bình
* Đề nghị Quý khách vui lòng điền phản hồi vào cột 'Phản hồi của khách' và gửi lại để hai bên tiến hành thống nhất yêu cầu trước khi triển khai.