## Báo giá tổng thể
GOLF TEE TIME BOOKING SYSTEM
ĐỀ XUẤT GIÁ & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI — SOFTWARE DEVELOPMENT PROPOSAL
Khách hàng |  | [Tên sân golf] |  | Phiên bản |  | 1.0
Đơn vị thực hiện |  | [Tên công ty] |  | Ngày lập |  | 15/04/2026
Thời gian thực hiện |  | 8 tuần (~ 2 tháng) |  | Người phụ trách |  | [Tên PM]
CHI TIẾT CÁC MODULE
STT | Module | Mô tả tóm tắt | Số ngày công (Man-days) | Đơn giá (VND/ngày) | Thành tiền (VND) | Ghi chú | Ưu tiên
1 | iFrame Booking Widget | Giao diện nhúng vào website: • Slider ảnh sân golf (trái) • Form chọn ngày/giờ/số người (phải) • Hiển thị slot khả dụng real-time • Responsive (mobile/desktop) | 10 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Phase 1 | Cao
2 | Trang Thanh Toán (Payment Page) | Trang thanh toán độc lập: • Tóm tắt booking • Form thu thông tin liên hệ (tên, email, SĐT) • Tích hợp Airwallex Embedded Elements • Hỗ trợ: Visa/MC/Amex/JCB/Discover/Diners • Trang xác nhận sau thanh toán | 12 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Phase 1 | Cao
3 | Backend API & Database | API xử lý nghiệp vụ: • Quản lý booking (CRUD) • Quản lý tee slot & cấu hình • Tích hợp Airwallex API • Xử lý webhook thanh toán • Database schema & migration | 15 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Phase 1 | Cao
4 | Admin — Tee Sheet | Bảng quản lý lịch trực quan: • Hiển thị song song 1st Tee & 10th Tee • Chuyển ngày nhanh, lọc sáng/chiều • Màu sắc theo trạng thái booking • Cập nhật real-time (WebSocket) | 12 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Phase 1 | Cao
5 | Admin — Quản lý Booking | Đầy đủ thao tác nghiệp vụ: • New / Edit / Move / Copy / Cancel • Group Booking • Block / Unblock tee time • Search & filter booking • Waiting list • Confirm Letter | 12 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Phase 1 | Cao
6 | Admin — Phân quyền & Đăng nhập | Hệ thống xác thực nội bộ: • Đăng nhập email/mật khẩu • 3 role: Admin / Sale / Support • Admin tạo & quản lý tài khoản • Phân quyền theo chức năng | 5 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Phase 1 | Cao
7 | Real-time Notification | Thông báo tức thời: • WebSocket: push events đến Admin Panel • Webhook: nhận sự kiện từ Airwallex • Toast notification & badge trong Admin • Cập nhật tee sheet không cần reload | 6 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Phase 1 | Cao
8 | Tính năng nâng cao (TBD) | Phụ thuộc kết quả làm rõ yêu cầu: • Squeeze / Unsqueeze • Allocate Info • Extra Items management • Time Sheet / Reports • Audit Log | 8 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Phase 2 | Trung bình
9 | Kiểm thử & QA | • Unit test các luồng chính • Integration test payment • UAT với nhân viên sân golf • Bug fixing | 8 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Toàn dự án | Cao
10 | Triển khai & Go-live | • Cấu hình server / hosting • Setup domain, SSL • Deploy production • Bàn giao tài liệu & hướng dẫn sử dụng | 4 | [Đơn giá] | [Thành tiền] | Cuối dự án | Cao
| TỔNG CỘNG |  | 92 | [Đơn giá] | [Tổng thành tiền]
GHI CHÚ & ĐIỀU KHOẢN
1. Thời gian thực hiện: 8 tuần kể từ ngày ký kết hợp đồng và nhận đủ thông tin yêu cầu từ Quý khách.
2. Báo giá chưa bao gồm: phí dịch vụ Airwallex (phụ thuộc volume giao dịch), chi phí server/hosting hàng tháng.
3. Phạm vi tính năng Phase 2 sẽ được xác định sau khi hoàn tất làm rõ yêu cầu ('Danh sách câu hỏi làm rõ').
4. Báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập.
5. Thanh toán đề xuất: 40% khi ký hợp đồng — 40% khi nghiệm thu UAT — 20% khi go-live.

## Kế hoạch triển khai
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI — PROJECT TIMELINE (8 TUẦN)
STT | Hạng mục | Người phụ trách | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8
|  |  | W1 (07/04) | W2 (14/04) | W3 (21/04) | W4 (28/04) | W5 (05/05) | W6 (12/05) | W7 (19/05) | W8 (26/05)
PHASE 1 — CORE DEVELOPMENT
1 | Kickoff & làm rõ yêu cầu | PM / BA | Tuần 1: ████; Tuần 2: ████
2 | Thiết kế UI/UX (wireframe) | Designer | Tuần 1: ████; Tuần 2: ████; Tuần 3: ████
3 | Setup backend API & Database | Backend Dev | Tuần 2: ████; Tuần 3: ████; Tuần 4: ████
4 | iFrame Booking Widget | Frontend Dev | Tuần 3: ████; Tuần 4: ████; Tuần 5: ████
5 | Trang thanh toán + Airwallex | Backend + FE | Tuần 4: ████; Tuần 5: ████; Tuần 6: ████
6 | Admin — Tee Sheet | Frontend Dev | Tuần 5: ████; Tuần 6: ████
7 | Admin — Booking Management | Frontend Dev | Tuần 6: ████; Tuần 7: ████
8 | Admin — Auth & Permission | Backend Dev | Tuần 3: ████; Tuần 4: ████
9 | Real-time (WebSocket + Webhook) | Backend Dev | Tuần 4: ████; Tuần 5: ████
PHASE 2 — ADVANCED FEATURES
10 | Tính năng nâng cao (TBD) | Dev Team | Tuần 6: ████; Tuần 7: ████
QA & DEPLOY
11 | Kiểm thử & QA | QA | Tuần 5: ████; Tuần 6: ████; Tuần 7: ████
12 | UAT với Quý khách | PM + Client | Tuần 7: ████; Tuần 8: ████
13 | Triển khai & Go-live | DevOps + PM | Tuần 8: ████
14 | Bàn giao & hướng dẫn | PM | Tuần 8: ████
CHÚ THÍCH MÀU SẮC
████ |  | Phase 1 — Phát triển tính năng cốt lõi
████ |  | Phase 2 — Tính năng nâng cao (TBD)
████ |  | Kiểm thử & UAT
████ |  | Triển khai & Bàn giao